# Proposta de projeto Smart Electric Kart

Aperfeiçoamento do diferencial eletrónico e estimação da autonomia real

Projeto em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores · Ano letivo 2026/27

Alunos: Armando Aimacaña e Irvin Chasi
Orientadores indicados: Luís Neves e Paulo Ventura
Data: 30 de setembro de 2026 · Versão 2.0

Propomos estudar a configuração recebida do kart, aperfeiçoar uma função do diferencial eletrónico e estimar a autonomia a partir de medições reproduzíveis. Até fevereiro de 2027, pretendemos apresentar uma implementação identificada, uma avaliação experimental inicial e uma estimativa de autonomia com condições e limitações explícitas. O âmbito e o calendário serão revistos com os orientadores.

# 1 Enquadramento e problema

O relatório de julho de 2026 descreve uma unidade frontal STM32, uma unidade traseira ESP32, comunicação CAN, BMS e dois motores BLDC traseiros com controladores independentes [1, p. PDF 5]. Esta arquitetura é a referência documental; a sua correspondência com o kart disponível ainda terá de ser verificada.

O diferencial já possui modos DIF, BLQ e ESC. Os autores anteriores declaram ensaios de DIF e BLQ, mas não validaram experimentalmente ESC devido a uma falha na ligação GND do giroscópio GY-521 [1, p. PDF 97]. A contribuição proposta consiste em diagnosticar, aperfeiçoar e validar esta base. A função específica será selecionada após o diagnóstico, podendo incluir a validação e o aperfeiçoamento de ESC se os meios disponíveis o permitirem.

O relatório também refere falhas do contactor, bloqueios do ESP32 e comportamento anómalo do SOC do BMS [1, pp. PDF 97–98]. A relação entre flutuações de alimentação e bloqueios é apresentada como hipótese. Estes problemas devem ser investigados antes de depender dos dados para avaliar o controlo ou a autonomia.

# 2 Pergunta e objetivo geral

Como aperfeiçoar e validar o diferencial eletrónico da configuração recebida e estimar a autonomia real do kart através de medições reproduzíveis?

O objetivo geral é obter uma melhoria de controlo justificável por comparação experimental e uma estimativa de autonomia associada a um percurso e a condições de utilização definidos.

# 3 Objetivos específicos e resultados esperados

| Objetivo | Resultado verificável |
| --- | --- |
| Identificar a configuração e os impedimentos iniciais | Inventário físico, versões de firmware, sinais disponíveis e registo de incidências. |
| Definir a melhoria do diferencial | Função selecionada, justificação, indicadores e protocolo revistos com os orientadores. |
| Garantir medições utilizáveis | Verificação do registo, calibrações e ensaio de referência com condições documentadas. |
| Implementar e avaliar a melhoria | Código versionado e comparação entre referência e versão modificada. |
| Estimar a autonomia até fevereiro de 2027 | Dados de consumo e distância, método de cálculo e incerteza ou limitações identificadas. |
| Melhorar a interface e consolidar resultados | Informação de utilização pertinente e validação final no segundo semestre. |

# 4 Metodologia e critérios de avaliação

Começaremos pela leitura dirigida da documentação e pela inspeção do kart. Registaremos componentes, ligações, firmware, sinais e anomalias observadas. As correções necessárias à realização dos ensaios terão prioridade sobre a inclusão de novas funcionalidades. Novos sensores só serão propostos quando houver uma necessidade de medição demonstrada.

Para o diferencial, estabeleceremos uma referência inicial e compararemos a versão modificada em condições equivalentes de percurso, carga e condução. Selecionaremos indicadores adequados à função escolhida, como erro de seguimento da velocidade das rodas, resposta em curva e erro de guinada quando aplicável. Os limiares de aceitação serão definidos antes dos ensaios comparativos, com base nas medições iniciais e na revisão com os orientadores.

Para a autonomia, registaremos tempo, distância, tensão e corrente da bateria, estado inicial de carga e condições do percurso. Verificaremos unidades, sincronização e qualidade dos dados. Quando as medições forem adequadas, calcularemos energia em Wh e consumo em Wh/km. A autonomia estimada em km será obtida pela relação entre energia utilizável medida em Wh e consumo em Wh/km, para as condições ensaiadas. Não assumiremos que o SOC indicado pelo BMS, isoladamente, determina a energia utilizável.

Documentaremos a precisão conhecida dos instrumentos, a dispersão entre repetições e os dados em falta. Distinguiremos a autonomia estimada da autonomia validada num percurso. Se não for possível medir a energia utilizável até fevereiro, apresentaremos o consumo medido e uma estimativa condicionada, identificando a evidência ainda necessária.

# 5 Âmbito e dependências

O núcleo do trabalho inclui diagnóstico, qualidade de dados, melhoria selecionada do diferencial e avaliação de consumo e autonomia. A interface será aperfeiçoada em março e abril, de acordo com os resultados. Alterações extensas ao sistema de potência ou novas funções de controlo exigirão revisão do âmbito, dos recursos e do calendário.

# 6 Calendarização proposta

Planeamento de outubro de 2026 a junho de 2027. As datas de avaliação académica permanecem por confirmar. Os ensaios decorrem ao longo do desenvolvimento; a documentação acompanha todas as fases.

| Atividade | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico e estudo | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Âmbito e protocolo | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Correções e calibração |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Ensaios de referência |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Melhoria do controlo |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Consumo e autonomia |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Interface de utilização |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Validação final |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Documentação contínua | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Revisão e correções |  |  |  |  | X |  | X | X | X |

# 7 Marcos e entregáveis

| Prazo proposto | Entregável e condição de passagem |
| --- | --- |
| Fim de outubro | M1 — Configuração de partida documentada e diagnóstico dos impedimentos aos ensaios. |
| Fim de novembro | M2 — Função de controlo, indicadores, recursos e protocolo definidos; responsabilidades acordadas. |
| Fim de dezembro | M3 — Medições de referência utilizáveis e versão inicial da melhoria, se o diagnóstico o permitir. |
| Fim de fevereiro | M4 — Relatório intercalar: implementação, comparação inicial e estimativa de autonomia com condições, incerteza e limites. |
| Fim de abril | M5 — Interface aperfeiçoada e verificação das funções afetadas pelas alterações. |
| Fim de junho | M6 — Validação final, relatório, código e dados organizados para entrega; ajustar à data oficial. |

O marco de fevereiro depende da disponibilidade do kart e da resolução dos impedimentos de funcionamento e medição. Se estes persistirem, o relatório intercalar deverá apresentar o diagnóstico sustentado, os resultados obtidos e o plano de conclusão revisto.

# 8 Organização e recursos

Armando Aimacaña e Irvin Chasi desenvolverão o trabalho com acompanhamento dos orientadores indicados. A distribuição individual das tarefas será acordada no início e registada no diário do projeto. Propomos uma revisão no encerramento de cada marco, a agendar com os orientadores.

Recursos a confirmar: acesso ao kart e à configuração de programação correspondente, instrumentos de medição elétrica, aquisição ou registo sincronizado de dados e local autorizado para ensaios. A escolha de novos componentes dependerá do diagnóstico, da compatibilidade e dos recursos disponíveis.

# 9 Riscos e resposta prevista

| Risco ou dependência | Resposta proposta |
| --- | --- |
| Falhas de alimentação ou controlo | Diagnosticar antes dos ensaios integrados e conservar evidência das correções. |
| Sensores ou registos inconsistentes | Verificar firmware, unidades, calibração e sincronização; repetir medições inválidas. |
| SOC ou energia utilizável sem validação | Não usar o SOC como única evidência; declarar limites da estimativa de autonomia. |
| Indisponibilidade do veículo ou atraso de componentes | Priorizar o núcleo do projeto e rever tarefas opcionais e marcos. |
| Melhoria sem benefício demonstrado | Registar o resultado comparativo e rever a estratégia, sem declarar sucesso sem evidência. |

# 10 Documentação e entrega

Manteremos um diário desde outubro, com decisões, configuração utilizada, versões de software, calibrações e condições de cada ensaio. Cada conjunto de dados será ligado ao firmware e ao protocolo que o produziu. Os resultados serão apresentados com unidades, condições e referências às fontes; os originais históricos serão preservados.

A entrega deverá reunir relatório, configuração e código identificados, dados de referência e comparação, método de estimação de autonomia e lista de limitações ou trabalho futuro. A proposta será revista após o diagnóstico inicial para fixar a função do diferencial, os critérios quantitativos e a distribuição de responsabilidades.

# 11 Referências e base documental

[1] Relatório de projeto Kart Cross, Bernardo 2223403 e Ricardo 2223406, julho de 2026. Catálogo DOC-0042. Referências utilizadas: páginas PDF 5 e 96–98 (conclusões, páginas impressas 82–84). Descreve a configuração de 2025/26; montagem atual por confirmar.

[2] Cronograma Projeto Smart Electric Kart V1.0, datado de 30 de setembro de 2026. Catálogo DOC-0043. Base desta proposta: tabela de tarefas e objetivos para fevereiro de 2027.

Esta versão é uma proposta para discussão. A seleção da função de controlo, os recursos, os limiares de aceitação e as datas académicas aguardam definição com os orientadores.